BÀI LÀM: SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART CỦA SPRINT 4

Phần 1 - Phân tích nhận định (BC1 – BC5)

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | PBI ví RikkeiPay mới làm 75%, chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD. Quy tắc: PBI chưa Done tính 0 SP. | Làm sai lệch chỉ số năng lực thực tế của đội (velocity ảo), làm sai kế hoạch các Sprint sau. |
| BC2 | Đúng | Đường đi ngang ngày 1-2 (21 SP) do chưa có PBI nào xong thêm. Đây là tín hiệu tốt để thảo luận về WIP tại Daily Scrum. | Không có hậu quả vì nhận định đúng. |
| BC3 | Sai | Đường tăng từ 21 lên 24 vào ngày 3 do thêm PBI mã khuyến mãi (3 SP), không phải do Developers làm việc chậm. | Đổ lỗi sai nguyên nhân cho Developers, gây ảnh hưởng tinh thần làm việc. |
| BC4 | Sai | Cuối ngày 10 thực tế còn 11 SP chưa xong. Sửa về 0 để chạm Ideal Line là hành vi làm đẹp số liệu. | Vi phạm tính minh bạch, che giấu công việc tồn đọng thực tế. |
| BC5 | Sai | PBI chưa Done phải quay lại Product Backlog để PO sắp xếp độ ưu tiên; không tự chuyển sang Sprint 5 hay tự giảm còn 2 SP. | Vi phạm quy trình quản lý Backlog và tước quyền của Product Owner. |

Phần 2 - Vá lỗi số liệu và xử lý nghiệp vụ

1. Tính lại Velocity Sprint 4:

• Công thức: Velocity = Tổng SP của các PBI đạt DoD trong Sprint.

• Các PBI đạt DoD: Hủy chuyến (5 SP) + Đánh giá tài xế (5 SP) + Lưu địa chỉ (3 SP) + Đổi ảnh đại diện (2 SP).

• Phép tính: Velocity = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP (PBI ví RikkeiPay 8 SP và PBI mã khuyến mãi 3 SP không đạt DoD nên tính 0 SP).

2. Số SP còn lại đúng của ngày 10:

Số SP còn lại thực tế cuối ngày 10 là 11 SP (gồm 8 SP của ví RikkeiPay và 3 SP của mã khuyến mãi chưa làm xong), giữ nguyên theo đúng thực tế thay vì sửa thành 0.

3. Cách xử lý PBI ví RikkeiPay:

PBI ví RikkeiPay chưa đạt DoD sẽ quay trở lại Product Backlog với nguyên vẹn 8 SP. Product Owner sẽ xem xét, sắp xếp lại độ ưu tiên để quyết định có đưa vào Sprint 5 hay không.